«Дорожная карта»

МБОУ СОШ № 59

по организации летней оздоровительной кампании 2019 года

1. Цели:

1) формирование условий для образования, воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого ребенка, создания комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в Крымском районе;

2) профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Крымском районе;

3) обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей;

4) организация отдыха, занятости и оздоровления детей.

2. Задачи:

1) формирование системы для выявления и развития одаренных детей;

2) совершенствование системы детского оздоровительного отдыха, занятости и оздоровления детей.

3. Ожидаемый результат:

- обеспечение оздоровления и занятости детей в летний период;

- укрепление здоровья детей;

- развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом, художественному искусству, творческому мастерству;

- расширение социального опыта;

- формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, общения, культуры, досуга;

- вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда;

- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего мира.

4. Анализ летней кампании 2018 года в сравнении с итогами 2017 года и задачи на 2019 год:

В 2018 году на базе МБОУ СОШ № 59 хутора Школьного работал профильный лагерь дневного пребывания «Радуга» с 1.06.2018 г. по 21.06.2018 г. За время его работы оздоровилось 43 ребенка, 32 учащихся от 7 лет до 10 лет, 11 обучающихся от 11 лет и старше. Особое внимание было обращено на содержание воспитательной работы с учащимися, прежде всего на совершенствование нравственного воспитания, включение учащихся в общественно-полезный труд. Значительное место  отводилось организации спортивной, туристической и культурно-массовой работе.

В 2017 году в МБОУ СОШ № 59 работала детская тематическая площадка «Солнышко», 50 человек прошли оздоровление в период работы площадки. В ноября 2017 года открылось новое здание школы, летом 2018 года в школе был открыт лагерь дневного пребывания «Радуга».

В 2019 году также планируется открытие  на базе школы лагеря дневного пребывания и  оздоровить 55 человек.

5. Проблемы организации летней кампании в 2018 году и их решение в 2019 году:

В период организации летней оздоровительной кампании 2018 года на базе МБОУ СОШ № 59 существовала проблема в недостаточном количестве выездов и экскурсий, в связи с экзаменационным периодом. В 2019 году панируется разнообразить программу отдыха и оздоровления. Охватить как можно больший процент детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в течение всего каникулярного времени.

6. План мероприятий по подготовке и организации летней оздоровительной кампании 2019 года:

| № п.п. | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проектов приказов МБОУ СОШ № 59 х. Школьного -«Об организации летнего отдыха и занятости обучающихся»; - «Об открытии ЛДП»; - «О зачислении в лагерь дневного пребывания»»; - «Положение о лагере дневного пребывания обучающихся» | Март- май | Директор Н.Г. Лях |
| 2 | Подготовка пакета документов для получения санитарно-эпидемиологического заключения на функционирование лагеря с дневным пребыванием детей. | Февраль-март | Н.С. Осина Л.А. Кодащенко |
| 3 | Организационное обеспечение |  |  |
|  | Обеспечение комплексной безопасности обучающихся. | Начальник ЛДП | Постоянно |
|  | Обеспечение выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. | Начальник ЛДП | Постоянно |
|  | Контроль качества и безопасности пищевых продуктов, используемых в ЛДП | Начальник ЛДП | Постоянно |
|  | Обеспечение физического воспитания и закаливания, гигиенического воспитания детей и подростков, профилактики табакокурения, формирования навыков здорового образа жизни, учёт физиологических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований | Начальник ЛДП, воспитатели. Учитель физкультуры. | Постоянно |
|  | Комплектование лагеря с дневным пребыванием детей педагогическими кадрами, имеющими уровень профессиональной подготовки, соответствующим квалификационным характеристикам должностей работников образования | Директор Н.Г. Лях | март |
|  | Мониторинг подготовки лагеря с дневным пребыванием к приёму детей в летний период | Директор Н.Г. Лях | Апрель-май |
|  | Оформление типового паспорта лагеря с дневным пребыванием детей. | Директор Н.Г. Лях | Апрель |
| 4 | Информационно-методическое обеспечение |  |  |
|  | Размещение информации о летнем отдыхе на сайте ОУ | В.С. Галенко | Апрель- август |
|  | Публикации в СМИ об организации летнего отдыха детей | Н.С. Осина | Июнь |
|  | Информация населения (родителей) о порядке организации отдыха детей: -на родительских собраниях | Осина Н.С. | Апрель-май |
|  | Проведение дератизации | Директор Н.Г. Лях | до 25.05.19 |
|  | Проведение мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности в ЛДП | Директор Н.Г. Лях | до 25.05.19 |
|  | Проведение испытаний спортивного и игрового оборудования на участке и спортивном зале, составление актов испытаний | Директор Н.Г. Лях | до 25.05.19 |
|  | Проведение инструктажей по охране труда для различных категорий сотрудников лагеря. | Директор Н.Г. Лях | до 31.05.19 |
|  | Ознакомление сотрудников лагеря с должностными инструкциями | Начальник ЛДП | до 31.05.19 |
|  | Включить в план работы лагеря разделы: организация профилактических мер по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма; профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Начальник ЛДП | до 18.05.19 |
| 5 | Подготовка кадров, организаторов летней оздоровительной кампании |  |  |
|  | СанПин обучение работников лагерей с дневным пребыванием детей и профильных лагерей с дневным пребыванием детей | Роспотребнадзор | 13.05.2019 |
| 6 | Осуществление контроля за организацией детской оздоровительной кампании |  |  |
|  | Осуществление контроля за комплектованием педагогическими кадрами ЛДП | Директор Н.Г. Лях | март-май |
| 7 | Совершенствование инфраструктуры отдыха детей и подростк |  |  |
|  | Подготовить условия в образовательных организациях для организации отдыха детей, для чего: -.принять меры к приобретению необходимых для открытия лагеря: -медицинских аптечек и моющих средств; - посуды; -спортивного и игрового материала. | Начальник ЛДП Директор Н.Г. Лях | До 31.05.2019 |
|  | На базе МБОУ СОШ №59 хутора Школьного открыть лагерь с дневным пребыванием детей (45 человека) Спланировать работу лагеря 1-й смены. | Начальник ЛДП Директор Н.Г. Лях | Июнь-июль |
| 8 | Воспитательная работа |  |  |
|  | Провести районные мероприятия в лагере с дневным пребыванием детей: -смотр-конкурс ЛДП «Мы за здоровый образ жизни»; -Международный день защиты детей; -День Петра и Февроньи; -День памяти и скорби; -Международный день защиты детей; -тематические экскурсии; -походы; -неделя безопасности дорожного движения. | Начальник ЛДП, Воспитатели. | Июнь |

7. Формы отдыха и занятости, планируемые в период летней кампании 2019 года:

| № п/п | Форма отдыха, занятости | Кол-во мероприятий (лагерей, смен и т.д.) | Охват (кол-во/ % (без учета выпускников 11-х классов) |  | Из них, состоящих на профилактическом учете (кол-во/ % (без учета выпускников 11-х классов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во | % | кол-во | % |
|  | Муниципальные профильные лагеря на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | 1 | 45 | 37,5% | 1 | 1% |
|  | Муниципальные лагеря труда и отдыха на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | - | - | - | - | - |
|  | Трудоустройство в каникулярный период | - | - | - | - | - |
|  | Ремонтные бригады | - | - | - | - | - |
|  | Походы: |  |  |  |  |  |
|  | - краткосрочные (до 3-х дней) | 6 | 60 | 50 % | 1 | 1 % |
|  | - многодневные (от 3-х дней) | 4 | 36 | 30 % | - | - |
|  | Однодневные экскурсии по краю (в том числе «Зовем друг друга в гости» | 3 | 60 | 50 % | 1 | 1 % |
|  | Экскурсии за пределы края | - | - | - | - | - |
|  | Работа дневных тематических площадок (среднемесячный показатель) | 3 | 82 | 68 % | 1 | 1 % |
|  | Работа вечерних спортивных площадок (среднемесячный показатель) | - | - | - | - | - |
|  | Иные формы: | - | - | - | - | - |
|  | Туристические слеты | 1 | 13 | 11 % | - | - |
|  | Велосипедный, конный , водный туризм | 4 | 50 | 42 % | 1 | 1 % |
|  | Многодневные экспедиции | - | - | - | - | - |
|  | Экскурсии за пределы РФ | - | - | - | - | - |
|  | Библиотечные клубы | 4 | 40 | 33 % | - | - |
|  | Музейные клубы | - | - | - | - | - |
|  | Школьные клубы ЮИД | - | - | - | - | - |
|  | Краевая акция «Парки Кубани» | 2 | 20 | 18 % | - | - |
|  | Школьные лесничества | - | - | - | - | - |

Директор школы                                                                              Н.Г. Лях